## Sheet1
2024年度轮台县财政项目支出绩效目标表
项目名称 | 轮台县地下水超采区治理项目
预算单位 | 轮台县水利局 |  |  |  |  | 项目负责人 | 张晓明
项目资金 | 年度预算总额（万元）：3280.86
其中：财政拨款2584
其他资金 696.86
年度总体目标
目标1：新建混凝土防渗渠道0.9公里，泵站一座，提高农业用水效率； 目标2：新建315UPVC管道4.3公里，西水北调，保障拉依苏工业园区农业用水； 目标3：对1320眼机电井安装远程计量设施，实现用水量实时监控。 | [8 empty] | 指标分值权重 ： ①对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%； ②对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%； ③对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料
产出指标 （40） | 数量指标 | 安装机电井计量设施数量 | ≥1880套 | 计划标准 | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
|  | 新建混凝土防渗渠道长度 | ≥0.9公里 | 计划标准 | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
|  | 新建泵站 | =1座 | 计划标准 | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
|  | 新建315UPVC管道长度 | ≥4.3公里 | 计划标准 | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
|  | 设计变更率 | ≤5% | 计划标准 | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
|  | 已建工程是否存在质量问题 | 否 | 计划标准 | 无 | 4 | 直接赋分 | 原始凭证
|  | 截至2024年底资金支付率 | =100% | 计划标准 | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
| 时效指标 | 截至2024年底投资完成比例 | =100% | 计划标准 | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
|  | 工程按计划开工时间 | 2024-03-01 | 计划标准 | 无 | 3 | 直接赋分 | 工作资料
|  | 工程按计划完工时间 | 2024-11-01 | 计划标准 | 无 | 3 | 直接赋分 | 工作资料
成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设费用 | ≤2752.51万元 | 预算支出标准 | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
|  | 工程前期费 | ≤223.83万元 | 预算支出标准 | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
|  | 基本预备费 | ≤310.2万元 | 预算支出标准 | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
效益指标 （20） | 社会效益指标 | 置换、减压地下水量 | ≥112万立方米/年 | 计划标准 | 无 | 7 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
|  | 实现用水量实时监控 | 有效 | 计划标准 | 无 | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料
|  | 已建工程是否良性运行 | 是 | 计划标准 | 无 | 6 | 按评判等级赋分 | 说明材料
满意度指标 （10） | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料