## Sheet1
巴州轮台县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接新增中央、自治区、自治州项目计划备案表
单位：个、万元
序号 | 项目库 编号 | 项目名称 | 项目 类别 | 项目 子类型 | 建设 性质 | 开工时间 | 完工时间 | 实施地点 | 主要建设内容 | 建设 单位 | 建设 规模 | 资金规模及来源 | [6 empty] | 项目主管 部门 | 责任人 | 带动脱贫户数 | 绩效目标 | 利益联结 | 入库时间 | 审批文号 | 备注
[12 empty] | 合计 | 中央衔接资金 |  |  | 自治区衔接资金 | 自治州资金 | 其他资金
[13 empty] | 小计 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 少数 民族 发展
合计 | [11 empty] | 2024 | 482 | 412 | 70 | 1342 | 200 | 0
一、产业发展 | [11 empty] | 1881.9622 | 409.5489 | 340.269 | 69.28 | 1272.4132 | 200
1 | LTX2024103 | 轮台县种养殖精准帮扶到户项目 | 产业发展 | 种养殖补助 | 新建 | 2024年6月 | 2024-10-01 |  | 投入总资金1078.9271万元，在轮台县各乡镇实施种植业、养殖业、庭院经济补助到户类项目11个；其中，种植业方面：对应用粮食增产先进技术，实现小麦单产提升1%以上、玉米单产提升2%以上的，按照每亩不超过100元的标准给予补助。对实施深松整地的，按照每亩不超过15元的标准给予补助；对种植绿肥、实施秸秆还田的，按照每亩不超过20元的标准给予补助；对积造有机肥的，按照每立方不超过30元的标准给予补助。对实施节水灌溉模式，实现水肥一体化种植的，按照每亩不超过30元的标准给予补助。对农业社会化服务组织开展耕种管收全环节托管服务的，按照每亩不超过100元的标准给予补助。对发展设施种植。一个标准棚（占地1亩），购置菜苗按照不超过450元的标准给予补助，购置食用菌按照每棒不超过0.6元的标准给予补助；大棚改造按照每棚不超过1500元的标准给予一次性补助；拱棚改造提升按照每棚不超过300元的标准给予一次性补助。养殖业方面：1.良种能繁母畜养殖。引进良种母畜：对当年从县外引进的良种能繁母牛的，饲养3个月以上的，能繁母牛每户原则补助1头，每头补助不超过4000元；能繁母羊每户原则补助不超过10只，每只补助不超过400元。每头（只）新增母畜当年只补一次。自繁良种母畜：对当年自繁扩增的良种母牛、母羊的，饲养3个月以上的，自繁扩增良种母牛每户原则补助1头，按照每头母牛补助不超过3000元，自繁良种母羊补助每户原则不超过10只，每只母羊不超过300元的标准给予补助。每头（只）新增母畜当年只补一次。2.禽类养殖。鸡鸭鹅养殖：每户养殖户养殖50羽（含50羽）以上的，原则按照50羽补助，饲养3个月以上的，每羽不超过10元的标准给予补助。肉鸽养殖：按照每户养殖100羽（含100羽）以上的，原则上按照每户100羽进行补助，饲养30天以上的，每羽不超过3元的标准给予补助。3.畜禽养殖提质增效。品种改良：对母牛用性控冻精配种并定胎的，每头母牛不超过200元的标准给予补助；对母羊采用人工授精配种并定胎的，每只母羊不超过40元的标准给予补助，当年内每个养殖户补助不超过200元。4.养殖配套设施新建改造提升。青贮窖建设:对新建砖混结构、容积达到20立方米（含）以上的青贮窖，按照1000元的标准给予一次性补助；对改造青贮窖的，按照500元的标准给予一次性补助。养殖圈舍设施改造：对原有养殖圈舍的围栏、食槽、饮水、棚顶、围墙等设施改造加固，符合规范养殖要求的，按照1000元的标准给予一次性补助。5.饲草料补助。对利用永久性青贮池加工调制青贮、黄贮饲草料，或使用裹包全株青贮玉米、棉秆混贮发酵等调制饲草料，或加工打包苜蓿、玉米秸秆、麦子秸秆等饲草料，按照每吨50元的标准给予一次性补助。庭院经济方面：对利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展家庭特色种植，种植面积在0.2亩以上并产生一定效益的，按照每亩不超过1000元的标准给予补助。 | 个 | 1 | 1078.9271 | 311.8097 | 251.2997 | 60.51 | 767.1174 |  |  | 农业农村局 | 杨晓勇 | 6353 | 该项目完成后，可进一步提升辖区内养殖户发展农业生产的积极性，通过发展农业生产增收。 | 该项目的实施可提高帮扶对象发展农业生产积极性，扩大种养殖规模增收致富，同时对养殖牛、羊品种的大幅改善，进一步提高市场竞争力，减少和预防牲畜疾病的发生，避免和减少帮扶对象财产损失。 | 2024-06-01 | 农党农领字〔2024〕2号
2 | LTX2024104 | 轮台县林果业精准帮扶到户项目 | 产业发展 | 林果业补助 | 新建 | 2024年6月 | 2024-10-01 |  | 投入总资金110.74055万元，在轮台县各乡镇实施林果业补助到户类项目11个。其中，1.对品种优化的。重点支持采取高接换头、补齐缺株等措施进行品种统一和更新改良，对苹果、香梨、杏、鲜食葡萄、鲜食枣、新梅、杏李、樱桃、桃等进行新品种推广，按照每亩不超过400元的标准给予一次性补助。2.对疏密改造的。重点支持红枣、核桃通过疏行、疏株等方式疏密改造，按照每亩不超过400元的标准给予一次性补助。 3.支持整形修剪。重点支持通过林果技术服务合作社等专业技术团队开展果树修剪，按照核桃每亩不超过95元、红枣每亩不超过115元、苹果每亩不超过110元、香梨每亩不超过160元、杏每亩不超过90元、葡萄每亩不超过140元、巴旦木每亩不超过75元、新梅每亩不超过110元的标准给予补助。4.对病虫害防治。重点支持通过林果技术服务合作社等专业技术团队开展果树病虫害防治，按照核桃每亩不超过80元、红枣每亩不超过140元、苹果每亩不超过135元、香梨每亩不超过175元、杏每亩不超过95元、葡萄每亩不超过140元、巴旦木每亩不超过125元、新梅每亩不超过120元的标准给予补助。 | 个 | 1 | 110.7405 | 97.7392 | 88.9693 | 8.77 | 13.0013 |  |  | 林草局 | 石玉龙 | 1560 | 项目完成后，可进一步提升辖区帮扶对象发展种植的积极性，通过到户奖补，增加帮扶对象家庭收入。 | 对帮扶对象种植业开展到户帮扶，可鼓励帮扶对象不断壮大林果业规模，通过林果业稳定增加群众收入。 | 2024-06-01 | 农党农领字〔2024〕2号
3 | LYX2024114 | 轮台县草湖小山羊养殖项目 | 产业发展 | 牲畜养殖 | 新建 | 2024年6月 | 2024-10-01 | 草湖乡阿克提坎村 | 投入资金200万元，购买2000只生产母羊（畜龄2-4岁，体重约35kg左右），每只羊价格不高于1000元。 | 户 | 10 | 200 | 0 |  |  |  | 200 |  | 轮台县畜牧兽医局 | 买买提·哈帕尔 | 10 | 投入200万元采购绒山羊≥2000只；畜龄2-4岁，体重25-35kg；采购完成时间2024年10月前；每只羊≤1000元/只；年收益不低于银行同期贷款基准利率。 | 项目完成后，资产属于草湖乡阿克提坎村，采取“支部+企业+农户”联结机制，将购买的生产母羊以铁畜形式由企业承包养殖，每年按财政投资的银行同期贷款基准利率收取收益金，用于壮大村集体经济。 | 2024-06-01 | 农党农领字〔2024〕2号
4 | LTX2024001 | 轮台县纺纱建设项目（新意纺织） | 产业发展 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 2024年6月 | 2024-10-01 | 轮台县红桥石油开发区油城路 | 投资500万元，购买（TTJK-1000V型假捻加弹机）3台、（1000V型假捻加弹机是一种用于纺织行业的机械设备，主要用于将聚酯预取向丝（POY原丝），通过拉伸和假捻变形加工成具有低弹、高弹性能的假捻变形丝（DTY弹力丝），这种设备在纺织行业中用于生产具有特定弹性的纺织材料，广泛应用于服装、家纺、工业用纺织品等领域。） 企业自筹1277万元购买单面及双面织布大圆机100台。项目投资的加弹机2台可日产涤纶长丝（DTY）10吨，配合企业自筹购买1台加弹机，合计3台；针织大圆机100台，可日产涤纶长丝15吨，可全面满足100台大圆机织造运行。 该项目投产运行后，可日产涤纶针织布、涤棉混纺布等纺织面料15-18吨，年产值可达6000万，利税150万，新增50名本地职工就业岗位。（第二批自治区资金462.29万元、结余资金37.71万元） | 户 | 50 | 462.29 | 0 |  |  | 462.29 |  |  | 商工局 | 卢仁忠 | 50 | 政府+企业+农户合作模式，共同发展吸纳脱贫户，监测户稳定就业，新增就业50人。 | 按照政府投入资金每年不低于6%收取收益金，资产归乡镇所有，收益金收取后，30%由项目所在乡镇发展公益性事业，以及开发公益性岗位吸纳脱贫户和监测户就业增收。70%上交国库后由县财政局根据全县村集体收入低于50万元的行政村进行公益性事业。合作协议解除前，所购买设备由合作经营方按照投入资金额度原款退回。（轮台镇买台村） | 2023-11-01 | 农党农领字〔2023〕7号
5 | LTX2024102 | 阳霞镇就业创业基地建设项目 | 产业发展 | 市场建设和农村物流 | 新建 | 2024年6月 | 2024-10-01 | 哈尔墩村 | 项目总投入资金300万元，依托阳霞镇杏子交易市场，在高速路入口与国道相交处新建就业创业基地一座，建筑面积1100平方米，上下两层框架结构，每平方米造价2600元，共286万元；铺设地坪1400平方米，每平方米100元，共14万元。(第二批自治区资金30.0045万元、第一批中央资金33.01万元、第一批自治区资金236.9855万元） | 平方米 | 1100 | 30.0045 | 0 |  |  | 30.0045 |  |  | 阳霞镇人民政府 | 符军 | 5 | 项目建成后，依托阳霞镇杏子交易市场现有条件，发展路沿经济，同时能够增加就业岗位，促进劳动力就近就地就业10人以上。项目日常由哈尔墩村委会负责统一对外出租，房屋产权归村集体所有，按照不低于总投资额的5%收取收益金，用于壮大村集体经济发展。 | 该项目实施后，由村集体自营或转租，年收益不低于5%，可增加就业人数10人以上，月工资不低于2500元，实现就地就近就业，增强群众收入和幸福感、获得感。 | 2024-06-01 | 农党农领字〔2024〕2号
二、就业 | [11 empty] | 142.0378 | 72.451 | 71.731 | 0.72 | 69.5868 | 0 | 0
1 | LTX2024105 | 轮台县创业就业精准帮扶到户项目 | 产业发展 | 创业就业补助 | 新建 | 2024年6月 | 2024-10-01 |  | 投入总资金75.86万元，在轮台县各乡镇实施创业就业补助到户类项目11个。其中，1.稳岗就业方面。对当年连续务工就业3个月以上的，给予一次性交通补助，其中：疆外按照每人不超过2000元的标准给予补助，使用中央衔接资金发放；疆内跨地州市（含兵团）按照每人不超过1000元的标准给予补助，使用自治区衔接资金发放。统筹中央、自治区衔接资金以外的各类资金，对地区内跨县（含兵团）的，可按照每人不超过200元的标准给予一次性交通补助。2.支持自主创业。对取得相关资质或营业许可，从事特色手工产品制作、食品加工、农业农村生产生活服务等经营活动，生产或经营面积在20平方米（含）以上，正常经营至少6个月的，按照不超过2000元标准给予一次性补助；生产或经营面积不足20平方米（包括餐车、零售点等移动式摊位），正常经营至少3个月的，按照不超过1000元的标准给予一次性补助。 | 个 | 1 | 75.86 | 16.5 | 15.78 | 0.72 | 59.36 |  |  | 县人社局 | 郑煜坤 | 1397 | 项目实施后，除了收到补助提高帮扶对象户经济收入外，还可以提高帮扶对象就业的积极性，通过奖补政策发挥示范带动作用。 | 提升帮扶对象经济收入，提高帮扶对象就业 的积极性。 | 2024-06-01 | 农党农领字〔2024〕2号
2 | LTX2024034 | 轮台县特设岗补助项目 | 就业创业 | 公益性岗位 | 新建 | 2024年6月 | 2024-10-01 | 轮台县各乡镇 | 投入535.8万元开发特设岗位，其中上级衔接资金390万，县级配套145.8万元，为893名脱贫户、监测对象劳动力发放补助，每人每月补助500元，补助期限为2024年1月至12月。（第一批中央衔接资金148.624万元、第一批自治区衔接资金41.376万元、第二批中央衔接资金55.95105万元、自治区衔接资金10.2268万元，县级配套资金79.62215万元，变更资金200万元）。 | 人 | 893 | 66.1779 | 55.9511 | 55.9511 |  | 10.2268 |  |  | 县人社局 | 郑煜坤 | 893 | 项目实施，可以解决893户帮扶对象就业，每户每月增加收入500元。 | 解决893户无法外出务工的帮扶对象就业问题。 | 2023-11-01 | 农党农领字〔2023〕7号