## Sheet1
轮台县2025年中央、自治区、自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划备案表
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目子类型 | 建设 性质 | 开工时间 | 完工时间 | 实施地点 | 主要建设内容 | 建设 单位 | 建设 规模 | 资金来源 |  |  |  |  | 项目主管部门 | 责任人 | 带动脱贫户数 | 利益联结 | 绩效目标 | 入库时间 | 审批文号
[12 empty] | 合计 | 中央资金 |  | 自治区资金 | 自治州资金
少数民族资金
| 合计 | [10 empty] | 1436 | 452 | 81 | 803 | 100
一、产业发展 | [11 empty] | 795 | 452 | 0 | 243 | 100
1 | LTX2025196 | 轮台县种养殖精准帮扶到户项目 | 产业发展 | 到户补助 | 新建 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 轮台县 | 投入总资金416万元，在轮台县各乡镇实施种植业、养殖业、庭院经济补助到户类项目；其中，种植业方面：对应用粮食增产先进技术，实现小麦单产提升1%以上、玉米单产提升2%以上的，按照每亩不超过100元的标准给予补助。对实施深松整地的，按照每亩不超过15元的标准给予补助；对种植绿肥、实施秸秆还田的，按照每亩不超过20元的标准给予补助；对积造有机肥的，按照每立方不超过30元的标准给予补助。对实施节水灌溉模式，实现水肥一体化种植的，按照每亩不超过30元的标准给予补助。对农业社会化服务组织开展耕种管收全环节托管服务的，按照每亩不超过100元的标准给予补助。对发展设施种植。一个标准棚（占地1亩），购置菜苗按照不超过450元的标准给予补助，购置食用菌按照每棒不超过0.6元的标准给予补助；大棚改造按照每棚不超过1500元的标准给予一次性补助；拱棚改造提升按照每棚不超过300元的标准给予一次性补助。养殖业方面：1.良种能繁母畜养殖。引进良种母畜：对当年从县外引进的良种能繁母牛的，饲养3个月以上的，能繁母牛每户原则补助1头，每头补助不超过4000元；能繁母羊每户原则补助不超过10只，每只补助不超过400元。每头（只）新增母畜当年只补一次。自繁良种母畜：对当年自繁扩增的良种母牛、母羊的，饲养3个月以上的，自繁扩增良种母牛每户原则补助1头，按照每头母牛补助不超过3000元，自繁良种母羊补助每户原则不超过10只，每只母羊不超过300元的标准给予补助。每头（只）新增母畜当年只补一次。2.禽类养殖。鸡鸭鹅养殖：每户养殖户养殖50羽（含50羽）以上的，原则按照50羽补助，饲养3个月以上的，每羽不超过10元的标准给予补助。肉鸽养殖：按照每户养殖100羽（含100羽）以上的，原则上按照每户100羽进行补助，饲养30天以上的，每羽不超过3元的标准给予补助。3.畜禽养殖提质增效。品种改良：对母牛用性控冻精配种并定胎的，每头母牛不超过200元的标准给予补助；对母羊采用人工授精配种并定胎的，每只母羊不超过40元的标准给予补助，当年内每个养殖户补助不超过200元。4.养殖配套设施新建改造提升。青贮窖建设:对新建砖混结构、容积达到20立方米（含）以上的青贮窖，按照1000元的标准给予一次性补助；对改造青贮窖的，按照500元的标准给予一次性补助。养殖圈舍设施改造：对原有养殖圈舍的围栏、食槽、饮水、棚顶、围墙等设施改造加固，符合规范养殖要求的，按照1000元的标准给予一次性补助。5.饲草料补助。对利用永久性青贮池加工调制青贮、黄贮饲草料，或使用裹包全株青贮玉米、棉秆混贮发酵等调制饲草料，或加工打包苜蓿、玉米秸秆、麦子秸秆等饲草料，按照每吨50元的标准给予一次性补助。庭院经济方面：对利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展家庭特色种植，种植面积在0.2亩以上并产生一定效益的，按照每亩不超过1000元的标准给予补助。 | 户/次 | 4500 | 416 | 416 |  |  |  | 农业农村局 | 方成 | 4500 | 该项目完成后，可进一步提升辖区内养殖户发展农业生产的积极性，通过发展农业生产增收。 | 该项目的实施可提高帮扶对象发展农业生产积极性，扩大种养殖规模增收致富，同时对养殖牛、羊品种的大幅改善，进一步提高市场竞争力，减少和预防牲畜疾病的发生，避免和减少帮扶对象财产损失。 | 2024-12-30 | 轮党农领办〔2024〕11号
2 | LTX2025197 | 轮台县林果业精准帮扶到户项目 | 产业发展 | 到户补助 | 新建 | 45839 | 45931 | 轮台县 | 投入总资金28万元，在轮台县各乡镇实施林果业补助到户类项目。其中，1.对品种优化的。重点支持采取高接换头、补齐缺株等措施进行品种统一和更新改良，对苹果、香梨、杏、鲜食葡萄、鲜食枣、新梅、杏李、樱桃、桃等进行新品种推广，按照每亩不超过400元的标准给予一次性补助。2.对疏密改造的。重点支持红枣、核桃通过疏行、疏株等方式疏密改造，按照每亩不超过400元的标准给予一次性补助。3.支持整形修剪。重点支持通过林果技术服务合作社等专业技术团队开展果树修剪，按照核桃每亩不超过95元、红枣每亩不超过115元、苹果每亩不超过110元、香梨每亩不超过160元、杏每亩不超过90元、葡萄每亩不超过140元、巴旦木每亩不超过75元、新梅每亩不超过110元的标准给予补助。4.对病虫害防治。重点支持通过林果技术服务合作社等专业技术团队开展果树病虫害防治，按照核桃每亩不超过80元、红枣每亩不超过140元、苹果每亩不超过135元、香梨每亩不超过175元、杏每亩不超过95元、葡萄每亩不超过140元、巴旦木每亩不超过125元、新梅每亩不超过120元的标准给予补助。 | 户/次 | 287 | 28 | 28 |  |  |  | 林业和草原局 | 石玉龙 | 287 | 项目完成后，可进一步提升辖区帮扶对象发展种植的积极性，通过到户奖补，增加帮扶对象家庭收入。 | 对帮扶对象种植业开展到户帮扶，可鼓励帮扶对象不断壮大林果业规模，通过林果业稳定增加群众收入。 | 45656 | 轮党农领办〔2024〕11号
3 | LTX2025198 | 轮台县创业就业精准帮扶到户项目 | 产业发展 | 到户补助 | 新建 | 45839 | 45931 | 轮台县 | 投入总资金23万元，在轮台县各乡镇实施创业就业补助到户类项目。其中，1.稳岗就业方面。对当年连续务工就业3个月以上的，给予一次性交通补助，其中：疆外按照每人不超过2000元的标准给予补助，使用中央衔接资金发放；疆内跨地州市（含兵团）按照每人不超过1000元的标准给予补助，使用自治区衔接资金发放。统筹中央、自治区衔接资金以外的各类资金，对地区内跨县（含兵团）的，可按照每人不超过200元的标准给予一次性交通补助。2.支持自主创业。对取得相关资质或营业许可，从事特色手工产品制作、食品加工、农业农村生产生活服务等经营活动，生产或经营面积在20平方米（含）以上，正常经营至少6个月的，按照不超过2000元标准给予一次性补助；生产或经营面积不足20平方米（包括餐车、零售点等移动式摊位），正常经营至少3个月的，按照不超过1000元的标准给予一次性补助。 | 户/次 | 168 | 23 | 8 |  | 15 |  | 人社局 | 郑煜坤 | 168 | 项目实施后，除了收到补助提高帮扶对象户经济收入外，还可以提高帮扶对象就业的积极性，通过奖补政策发挥示范带动作用。 | 提升帮扶对象经济收入，提高帮扶对象就业 的积极性。 | 45656 | 轮党农领办〔2024〕11号
4 | LTX2025199 | 轮台县杏子加工厂附属设施建设项目 | 产业发展 | 市场建设和农村电商物流 | 新建 | 45839 | 45931 | 轮台县虹桥开发区 | 计划投入资金200万元，在轮台县杏宝果品工贸有限公司工厂内，投资资金主要用于建设室外硬化地坪4500㎡，杏子烘干房4座，电商运营服务及农产品电商销售、其他费用等。 | ㎡ | 4500 | 200 |  |  | 200 |  | 商工局 | 卢仁忠 | 5 | 该项目完成后，完善配套基础设施，提升项目运营能力。 | 按照不低于中国人民银行同期基准利率3.1%的比例收取租赁金，资产归克孜勒村所有，用于壮大村集体经济、发展村级公益事业及特殊困难群众的救济帮扶，壮大我县杏子产业。 | 45828 | 轮党农领办〔2025〕6号
5 | LTX2025200 | 新疆创新农牧业牛羊肉检验化验设备采购项目 | 产业发展 | 市场建设和农村电商物流 | 新建 | 45839 | 45931 | 轮台县虹桥开发区 | 投入资金100万元，为确保牛羊肉食品加工安全，同时通过检验牛羊肉，对品质进行分级，实现优质优价，提高品牌价值。计划购买无尘净化化验室20 万元、超净工作台5 万元、气象色谱仪分析仪19.8 万元、二氧化碳培养箱 15.5万元、厌氧培养箱 6.8 万元、低温冷藏箱 3.5万元、紫外光光谱分析仪 2.6万元、高压蒸汽灭菌器 11.6 万元、生物安全柜 4.8万元、全自动洗板机 3.4万元等其他材料7万元。 | 套 | 10 | 100 |  |  |  | 100 | 草湖乡人民政府 | 周明杰 | 1 | 该项目完成后，完善配套基础设施，提升项目运营能力，确保牛羊肉食品加工安全，同时通过检验牛羊肉，对品质进行分级，实现优质优价，提高品牌价值。 | 一是按照不低于中国人民银行同期基准利率3.1%的比例收取租赁金，资产博斯坦村所有，用于壮大村集体经济、发展村级公益事业及特殊困难群众的救济帮扶。二是带动1人稳定就业。 | 45828 | 轮党农领办〔2025〕6号
6 | LTX2025201 | 阳霞镇白杏基地配套附属设施项目 | 产业发展 | 市场建设和农村电商物流 | 新建 | 45840 | 45932 | 哈尔墩村 | 总投入资金28万元。全部为政府资金，主要投入28万元将就业创业基地接入电网，配套1台800千瓦变压器及电源接入附属配套设施设备，资产归村集体所有。 | 个 | 1 | 28 |  |  | 28 |  | 阳霞镇人民政府 | 符军 | 5 | 该项目建成后资产归村集体所有，通过实施项目可有效解决就业创业基地项目的用电及消防等问题，从而更好地让就业创业基地项目发挥效益。 | 该项目建成后资产归村集体所有，通过实施项目可有效解决项目的用电及消防等问题，优化就业创业基地配套设施，提高项目出租率，提升项目的市场竞争力，从而更好地让就业创业基地项目发挥效益。 | 45828 | 轮党农领办〔2025〕6号
二、乡村建设 | [11 empty] | 641 | 0 | 81 | 560 | 0
7 | LTX2025188 | 塔尔拉克乡阿克布拉克村水渠项目 | 乡村建设 | 农村水利基础设施 | 新建 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 阿克布拉克村 | 计划投资81万元。其中衔接资金81万元用于在阿克布拉克村二小队修建1.8公里500*400*500的矩形渠，包含附属设施（分水闸、桥梁、涵洞等）。 | km | 1.8 | 81 |  | 81 |  |  | 塔尔拉克乡人民政府 | 姜付前 | 20 | 该项目实施后，改善周围约20户村民生产生活条件，有利于农户正常的灌溉，带动村民发展庭院经济。 | 进一步完善农村水利基础设施现状的短板，能解决1000亩农业用水问题。 | 2024-12-30 | 轮党农领办〔2024〕11号
8 | LTX2025163 | 阳霞镇污水处理厂附属设施建设项目 | 乡村建设 | 农村污水处理 | 新建 | 45841 | 45933 | 卡尕买来村 | 总投入资金140万元。全部为政府资金，主要用于对现有污水厂附属设施进行建设。其中：1.采购预处理间（格栅间及提升泵房）除臭设备排气筒；2.污泥脱水间新增一套除臭系统；3.鼓风机房新增55KW鼓风机2台及配套电气电缆设备；4.对污泥脱水间倾斜无轴螺旋输送进行改造；5.新增自动采样器1台、数采仪1台、配置空调恒温；6.采购提升泵房搅拌器提升装置1台；7.加药间新增送药机1台；8.新增20㎡彩钢结构危废存储间；9.出水口新增不锈钢防护栏40米，高1.2米，回流泵房新增不锈钢防护栏20米，高1.2米，污水池新增爬梯；10.厂区外新增混凝土污泥堆放场200㎡，做防渗防腐处理；11.厂区外新增混凝土尾水池10立方米，做防渗防腐处理；12.设备电气操作维护保养培训。 | 个 | 1 | 140 |  |  | 140 |  | 阳霞镇人民政府 | 符军 | 100 | 该项目实施后，有助于提升污水处理厂运行效率，解决群众平时污水处理问题，改善阳霞镇整体人居环境。 | 该项目实施后，有利于改善人居环境，提升辖区群众生活水平，为村民创造更加便利的生活条件，从而提升村民的生活质量和幸福感。 | 45656 | 轮党农领办〔2024〕11号
9 | LTX2025137 | 轮台镇依更巴格村排污管网建设项目 | 乡村建设 | 农村污水处理 | 新建 | 2025-07-04 | 2025-10-04 | 依更巴格村 | 总投资200万元，在依更巴格村新建排水管网1380米，采用HDPE双臂波纹管，管径D500-D300，小排水管1500米，采用硬聚氯乙烯管；新建排水检查井146座，隔油池5座，化粪池1座。 | km | 1.38 | 200 |  |  | 200 |  | 轮台镇人民政府 | 赵龙 | 150 | 项目建成后能够有序爱解决辖区商业生产废水排放问题，改善营商环境和附近辖区居民生活环境。 | 项目建成后极大程度改善该片区商业氛围，改善辖区人居环境。 | 2024-12-30 | 轮党农领办〔2024〕11号
10 | LTX2025202 | 阳霞镇山区牧道桥梁建设项目 | 乡村建设 | 农村桥梁建设 | 新建 | 2025-07-05 | 2025-10-05 | 牧业村 | 总投资150万元，散坚桥前期为简易木质结构，且为牲畜上山必经之路，近15年未修缮，破损比较严重，现对该桥进行修建，桥梁长42.16米，宽3米（净宽2米），配套进出口围栏等附属设施。桥梁建成后，可解决阳霞镇、铁热克巴扎乡5万余牲畜每年上山放牧和下山困难，对两个乡镇畜牧业发展提供良好的条件，资产归村集体所有。 | 座 | 1 | 150 |  |  | 150 |  | 阳霞镇人民政府 | 符军 | 50 | 桥梁建成后，可解决阳霞镇、铁热克巴扎乡5万余牲畜每年上山放牧困难，对两个乡镇畜牧业发展提供良好的条件。 | 该项目建设完成后固定资产归阳霞镇牧业村村委会所有，通过桥梁建设，有效减少上山牧民和牲畜带来的风险，提高畜牧业有效发展，从而增加广大农牧民群众收入，为村民带来更高的经济收益。受益对象50户左右。 | 2025-06-20 | 轮党农领办〔2025〕6号
11 | LTX2025203 | 阿克萨来乡人居环境整治项目 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 新建 | 2025-07-06 | 2025-10-06 | 乡域内 | 投入资金70万元，用于人居环境整治建设，路面硬化3050㎡；购买路灯锂电池、灯头570套；拆除长48m、宽60㎝管道，新建长48m、宽60㎝管道；新建小桥12座；拓宽小桥1座（长5m、宽2.1米）。 | 个 | 1 | 70 |  |  | 70 |  | 阿克萨来乡人民政府 | 雷飞 | 50 | 项目实施后可有效维护农村照明设施，提升农村人居生活环境。 | 项目实施后可有效维护农村照明设施，提升农村人居生活环境。 | 2025-06-20 | 轮党农领办〔2025〕6号