## 计划备案表
轮台县2023年第二批中央（自治区）、自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
单位：万元、户
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类别 |  | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 建设地点 | 建设内容 | 项目总投资及资金来源 | [5 empty] | 带动脱贫户数 | 绩效目标 | 利益联结机制 | 项目负责人
|  |  |  | 项目类型 | 二级项目类型 |  |  |  |  | 合计 | 第二批中央衔接资金 | 第二批自治区衔接资金 | 自治州衔接资金 | 县市衔接资金 | 行业资金
合计8个 | [9 empty] | 2229 | 836 | 953 | 440 | 0 | 0 | 1556
1 | 6528222023020 | 轮台县面粉加工厂建设项目 | 新建 | 产业项目 | 加工流通项目 | 2023-05-01 | 2023-10-01 | 轮台县丘吾克村 | 项目投入1000万元。其中：财政衔接资金投入1000万元，新建面粉厂厂房、库房等配套附属基础设施建设。具体建设面积以设计为准。 | 1562.45 | 564.25 | 953 | 45.2 |  |  | 50 | 按照不低于财政资金投入的5%收益。收益金额50.47万元。资产归轮台镇人民政府所有，主要用于扶持壮大村集体薄弱的村（英吾依拉村、丘吾克村、夏马勒巴格村）和帮扶困难群众50户及发展村级公益事业。 | 按照政府+企业+村集体模式，不断吸纳社会资本投入，做大产业，带动本县粮食上下游产业发展，带动就业岗位。 | 阿力木·卡德尔
2 | 6528222023011 | 轮台县扶持壮大农村集体经济建设项目 | 新建 | 产业项目 | 产业服务支撑项目 | 2023-05-01 | 2023-10-01 | 克西里克阿热勒村、依格孜吾依村 | 计划采购2台三行箱式采棉机，每台132万元，共计264万元。其中申请衔接资金213.53万元，剩余50.47万元由克西里克阿热勒村、依格孜吾依村各25.235万元。 | 213.53 | 213.53 |  |  |  |  | 20 | 资产归克西里克阿热勒村、依格孜吾依村所有，每年按照不低于财政资金投入15%收益，用于壮大村集体经济和帮扶困难群众20户。 | 将设备出租，资产用于壮大村集体，收益金增加村集体经济收入，用于帮扶困难群众和村级公益事业。 | 牙生·赛提瓦尔地
3 | 6528222023017 | 轮台镇奶制品初加工建设项目 | 新建 | 加工流通项目 | 产供销建设 | 2023-05-01 | 2023-10-01 | 轮台镇克孜勒村 | 购买酸奶加工设备一套，其中制冷储存罐2台，双联过滤器1台，预热罐1台、均质机1台、杀菌罐1台、暂存罐1台、发酵罐1台、酸奶机10台、圆盘灌装机1台、袋装灌装机1台、1T/H奶泵6台、管路系统1套、CIP清洗系统1套、控制系统1套、各类菌种、压缩机及其它配套设施。 | 50 | 50 |  |  |  |  | 10 | 资产归克孜勒村所有，每年按照不低于财政资金投入的5%收益，用于壮大村集体经济和帮扶困哪群众。 | 按照村集体+个体模式，增加村集体经济收入，带动群众增收 | 阿力木·卡德尔
4 | 6528222023013 | 扶贫特设岗补助 | 新建 | 就业项目 | 就业 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 轮台县各乡镇 | 用于扶贫特设岗补助，帮助893名脱贫劳动力、监测对象劳动力解决就业岗位，增加收入。每人每月补助500元，补助期限为2023年6月至12月。 | 312.55 |  |  | 312.55 |  |  | 893 | 解决893名脱贫劳动力、监测对象劳动力就业，每人每月增收500元。 | 解决就业岗位，帮助脱贫户和监测户就近就地就业。 | 郑煜坤
5 | 6528222023014 | 轮台县跨省务工补助项目 | 新建 | 就业项目项目 | 务工补助 | 2023-05-01 | 2023-10-01 | 轮台县各乡镇 | 用于全县152名脱贫户和监测对象跨省就业补助，每人500元，共计7.6万元。 | 7.6 |  |  | 7.6 |  |  | 152 | 减轻152名脱贫劳动力跨省就业成本。 | 促进脱贫劳动力跨省就业，持续增收，开拓眼界，学习技能。 | 李金郎
6 | 6528222023015 | 轮台县“雨露计划”补助项目 | 新建 | 教育项目 | 雨露计划补助 | 2023-05-01 | 2023-10-01 | 11个乡镇社区 | 共431人，每人每学期1500元，共计投入资金64.65万元。 | 64.65 |  |  | 64.65 |  |  | 431 | 用于431名符合“雨露计划”的学生补助，减轻学生上学经济负担。 | 激励贫困学生完成学业，进一步提高学生素质，增强其就业和创业能力。 | 李金郎
7 | 6528222023016 | 项目前期费 | 新建 | 项目管理费 | 项目管理费 | 2023-05-01 | 2023-10-01 | 轮台县 | 用于项目设计费、监理费用（用于轮台县面粉加工厂建设项目）。 | 8.22 | 8.22 |  |  |  |  | 0 | 用于项目前期费用 | 为项目前期论证、设计等提供资金保障，确保项目前期手续顺利完成。 | 李金郎
8 | 6528222023018 | 项目管理费 | 新建 | 项目管理费 | 项目管理费 | 2023-05-01 | 2023-10-01 | 轮台县 | 用于乡村振兴项目公示牌、备案资料书籍制作及其它项目管类费用等。 | 10 |  |  | 10 |  |  | 0 | 用于项目建设管理 | 用于项目资料、公示牌等制作，确保项目资料完成，项目实施内容公开，接受社会监督。 | 李金郎